D ů v o d o v á    z p r á v a
k předkládanému návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0053/0/OŠK/2016, uzavřené dne 1. 7. 2016 s firmou MSO, mezinárodní stavební a obchodní spol. s r.o., na realizaci veřejné zakázky " MŠ Praha 5 – Motol, Kudrnova 235 - Oprava areálových komunikací"
Tento dodatek se uzavírá z důvodu nezbytného provedení dodatečných stavebních prací, které vyplynuly z postupu prací pro jednotlivé objekty. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu plnění předmětu díla a tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací.
Při výkopových pracích bylo zjištěno, že pod asfaltovým chodníkem je betonový podklad o mocnosti 60 cm místo rozpočtovaných 30 cm - byly navýšeny bourací práce, odvoz na skládku a skládkovné, dovoz štěrku na doplnění po výkopech a zvětšený přesun materiálu s tím spojený. Stávající asfaltový chodník u hospodářského objektu byl propadlý a tvořily se zde louže. Z tohoto důvodu byl vybourán asfaltový povrch a byla zde položena zámková dlažba. Dále byla provedena záměna betonové revizní šachty za plastovou z důvodu montáže – není přístup pro jeřáb na osazení betonových skruží, nebyly osazeny lapače nečistot – v současné době se do kanalizačních šachet lapače nečistot nevyrábějí a neosazují. Nebyly dodány nové poklopy, stávající byly pročištěny a jsou plně funkční a neponičené. 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0053/0/OŠK/2016 uzavřené dne 1. 7. 2016 s firmou MSO, mezinárodní stavební a obchodní spol. s r.o., Skřivanská 486/2, 108 00 Praha 10, IČ: 18224555, upravující rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce jsou ve výši 289 808,40 Kč bez DPH, (tj. 350 668,16 Kč vč. DPH).
Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle Smlouvy včetně víceprací na základě tohoto dodatku č. 1 je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí 1 848 866,40 Kč bez DPH, (tj. 2 237 128,34 Kč vč. DPH). 
Finanční krytí smluvního závazku dle dodatku č. 1 v celkové výši 289 808,40 Kč bez DPH, tj. 350 668,16 Kč vč. DPH je zajištěno převodem finančních prostředků ve výši 351 tis. Kč z podkapitoly 0813, § 3613, pol. 5171 Opravy a udržování na podkapitolu 0440, § 3111, položka 5171 opravy a udržování.
