Důvodová správa
Odbor majetku a investic předkládá RMČ P5 k projednání žádost správní společnosti Centra a.s. ze dne 17.07.2017 o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 16/93.
Jedná se akci z plánu oprav na rok 2016, „Zubatého 330/10 – výměna oken a oprava fasády do ulice včetně restaurátorských prací“ a realizaci této akce zajišťuje správní společnost Centra a.s. Akce byla dokončena v březnu  2016. Původní celková cena díla dle SOD č. 16/93 ze dne 25.7.2016 byla 5 681 848,79 Kč a dodatkem č. 1  došlo k úpravě celkové ceny na 5.661.046,36 Kč bez DPH. V případě uzavření dodatku č. 2 dojde k navýšení původní ceny díla  o 171 315,91-  Kč bez DPH  na celkovou částku 5 853 164,70,- Kč bez DPH.
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