D ů v o d o v á    z p r á v a

k předkládanému návrhu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0084/0/OMI/17 uzavřené dne 03. 10. 2017 s firmou Technické služby a stavby Šestajovice a.s.,  na realizaci veřejné zakázky s názvem „Oprava povrchu manipulační plochy v areálu Klikatá 90 c, Praha 5“.

Tento dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu nezbytného provedení v příloze č. 1 uvedených dodatečných stavebních prací a dodávek, které jsou nezbytné pro dokončení původních prací díla. Dodatečné stavební práce zahrnují zvětšení podkladních vrstev na pláni z jílu o cca 60 cm. Hutnící zkouškou, která byla provedena akreditovanou zkušební laboratoří, byla prokázána nedostatečná únosnost zemní pláně a první konstrukční štěrkové vrstvy (ŠD 0/32). Vzhledem k této skutečnosti bylo rozhodnuto odtěžit nevhodnou zeminu v tl. 60 cm a provést další podkladní vrstvy z drceného kameniva frakce 63-125 mm v tl. 30,0 cm a frakce 32-63 mm o tl. 2 x 15,0 cm. Současně bylo prováděno hutnění po max. 10 cm a po dokončení jednotlivých podkladních vrstev bylo provedeny další hutnící zkoušky (viz protokoly a fotodokumentace).

Tímto dodatkem dochází ke změně celkové ceny v čl. 7. odst. 7.1. následujícím zněním:

7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH:		 932.730,52 Kč

DPH:				              195.873,41 Kč

Celková cena vč. DPH:	          1.128.603,93 Kč

Vícepráce jsou ve výši 260.362,59 Kč bez DPH (tj. 38,72 % z původní ceny 672.367,93 Kč bez DPH).

Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0084/0/OMI/17 uzavřené dne 03. 10. 2017 se společností Technické služby a stavby Šestajovice a.s., zastoupené Pavlem Štěpánem, předsedou představenstva, Šestajovice, 9. KVĚTNA 141/1, 250 92 Praha – východ, IČ: 28223802 vzroste celková cena o 260.362,59 Kč bez DPH, tj. 315.038,73 Kč vč. DPH oproti původní ceně v SoD.

Financování  víceprací bude úpravou plánu ostatní zdaňované činnosti převodem finančních prostředků ve výši 315,1 tis. Kč ze stř. 9013, pol. Opravy do 200 tis. Kč /SU 511, AU 0003/ na stř. 9913, pol. Opravy nad 200 tis. Kč /SU 511, AU 0001/.